## 20220530
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年5月30日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 环卫车方案设计评审汇报 | 文档
2 |  | 冯波 | 参加18新能源环卫通用底盘方案设计评审会，梳理与会专家意见对底盘布置的影响。 | 文档
3 |  | 吕建华 | 电机辅助支撑设计及出图 | 图纸
4 |  | 金鑫 | 根据底盘方案设计报告，与华创进行四合一下一阶段设计工作 | 文档
5 |  | 肖鹏 | 达思灵增程器技术协议机械接口确定 | 文档
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已签订采购合同，3个合同处于流程中； 2.方案评审会议资料整理。 | 文档
8 |  | 张斯硕 | 1.关于18T纯电动上装动力单元排放标准； 2.18T法规项目完善； 3.参与项目评审，进行底盘平台公告策划； 4.增程式混合动力车型公告项目咨询； | 文档
9 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、协调所技术与苏州达思灵对接增程器技术协议，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、发布吉林人本轴承航天电子采购平台询比价。 | 1、已完成；2---12进行中
10 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
11 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220531
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年5月31日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.底盘Bom表梳理 2.参与増程器技术协议讨论 3.驾驶室仪表选型推进 | 文档
2 |  | 冯波 | 完成车架左右纵梁及内衬板三维模型建立。 | 模型
3 |  | 吕建华 | 1.车桥接口校正，厂家对接，订货状态确认； 2.电机辅助支撑出图，导出。 | 文档、图纸
4 |  | 金鑫 | 与增程器厂家对接电气相关部分内容 | 文档
5 |  | 郭鑫锁 | 散热器技术状态整理，厂家对接，增程器冷却管路初步三维布置 | 文档
6 |  | 肖鹏 | 与达思灵召开视频会议，对接电气及控制等技术状态 | 文档
7 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
8 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进； 2.会议纪要整理。 | 文档
9 |  | 李永超 | 1.沟通哈尔滨仪表厂家，(无满足需求改动少的12.3寸液晶屏)； | 文档
10 |  | 张斯硕 | 1、18吨纯电动底盘公告策划； | 文档
11 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、与所技术，苏州达思灵一起商讨技术协议，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、与所技术、仪表厂家一起洽谈仪表选型问题。 14、下发电驱桥辅料采购订单，跟催订单回执以及报价。 | 1、已完成；2---14进行中
12 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
13 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220601
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月1日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.悬架、车桥技术状态及接口讨论确认 2.底盘技术状态管控表梳理 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.完成车架总成模型建立。 2.参与悬架系统中钢板弹簧过载性能讨论。 3.参与前后桥与整车接口讨论，确定前后桥与整车接口定义。 | 模型、文档
5 |  | 吕建华 | 1.前桥状态与厂家对接确认； 2.右轴承盖图纸更新； 3.减速器壳组合加工三维模型构建。 | 文档、图纸、模型
7 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，开始进行详细设计 | 文档
8 |  | 郭鑫锁 | 驱动冷却管路三维初步布置 | 模型
9 |  | 肖鹏 | 达思灵增程器空滤、碳罐等附件接口对接，部分附件图纸输入 | 文档、图纸
10 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
12 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态； 2.完成备胎升降器、高音喇叭、低音喇叭、气喇叭、倒车转向语音报警器、电源总开关等数模搭建和格式转换。 | 文档、模型
14 |  | 张斯硕 | 1.查询新能源汽车同一型号和同一型式判定条件，依据轴距、整备质量、车长等主要参数整理18T纯电电动平台公告策划，做出制动、转向、加速噪声、侧倾稳定角等试验项目的视同判定 2.根据研究室和实车设计参数要求对样车执行法规增加如下条款 GB7258中增加7.5.2、7.7.1、7.7.2、7.5.1、7.8.1、7.8.3、7.9.3、7.9.4、7.10.21、7.10.3 增加GB12676中关于5.16和5.2条款的试验要求； 增加GB 34659中5.3条款、条款6防飞溅安装要求和条款7测量要求； | 文档
15 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 14、下发电驱桥车桥采购订单，跟催订单回执以及报价。 | 1、已完成；2---14进行中
19 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
20 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 模板
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月XX日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民
2 |  | 冯波
3 |  | 李辰
4 |  | 冯浩
5 |  | 吕建华
6 |  | 贾莹莹
7 |  | 金鑫
8 |  | 郭鑫锁
9 |  | 肖鹏
10 |  | 张勇
11 |  | 张露
12 |  | 梁运达
13 |  | 李永超
14 |  | 张斯硕
15 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊
19 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤
20 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥
21 | 凌河市场营销部 | 洪为男