## 20220530
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年5月30日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 环卫车方案设计评审汇报 | 文档
2 |  | 冯波 | 参加18新能源环卫通用底盘方案设计评审会，梳理与会专家意见对底盘布置的影响。 | 文档
3 |  | 吕建华 | 电机辅助支撑设计及出图 | 图纸
4 |  | 金鑫 | 根据底盘方案设计报告，与华创进行四合一下一阶段设计工作 | 文档
5 |  | 肖鹏 | 达思灵增程器技术协议机械接口确定 | 文档
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已签订采购合同，3个合同处于流程中； 2.方案评审会议资料整理。 | 文档
8 |  | 张斯硕 | 1.关于18T纯电动上装动力单元排放标准； 2.18T法规项目完善； 3.参与项目评审，进行底盘平台公告策划； 4.增程式混合动力车型公告项目咨询； | 文档
9 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、协调所技术与苏州达思灵对接增程器技术协议，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、发布吉林人本轴承航天电子采购平台询比价。 | 1、已完成；2---12进行中
10 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
11 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220531
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年5月31日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.底盘Bom表梳理 2.参与増程器技术协议讨论 3.驾驶室仪表选型推进 | 文档
2 |  | 冯波 | 完成车架左右纵梁及内衬板三维模型建立。 | 模型
3 |  | 吕建华 | 1.车桥接口校正，厂家对接，订货状态确认； 2.电机辅助支撑出图，导出。 | 文档、图纸
4 |  | 金鑫 | 与增程器厂家对接电气相关部分内容 | 文档
5 |  | 郭鑫锁 | 散热器技术状态整理，厂家对接，增程器冷却管路初步三维布置 | 文档
6 |  | 肖鹏 | 与达思灵召开视频会议，对接电气及控制等技术状态 | 文档
7 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
8 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进； 2.会议纪要整理。 | 文档
9 |  | 李永超 | 1.沟通哈尔滨仪表厂家，(无满足需求改动少的12.3寸液晶屏)； | 文档
10 |  | 张斯硕 | 1、18吨纯电动底盘公告策划； | 文档
11 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、与所技术，苏州达思灵一起商讨技术协议，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、与所技术、仪表厂家一起洽谈仪表选型问题。 14、下发电驱桥辅料采购订单，跟催订单回执以及报价。 | 1、已完成；2---14进行中
12 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
13 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220601
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月1日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.悬架、车桥技术状态及接口讨论确认 2.底盘技术状态管控表梳理 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.完成车架总成模型建立。 2.参与悬架系统中钢板弹簧过载性能讨论。 3.参与前后桥与整车接口讨论，确定前后桥与整车接口定义。 | 模型、文档
5 |  | 吕建华 | 1.前桥状态与厂家对接确认； 2.右轴承盖图纸更新； 3.减速器壳组合加工三维模型构建。 | 文档、图纸、模型
7 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，开始进行详细设计 | 文档
8 |  | 郭鑫锁 | 驱动冷却管路三维初步布置 | 模型
9 |  | 肖鹏 | 达思灵增程器空滤、碳罐等附件接口对接，部分附件图纸输入 | 文档、图纸
10 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
12 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态； 2.完成备胎升降器、高音喇叭、低音喇叭、气喇叭、倒车转向语音报警器、电源总开关等数模搭建和格式转换。 | 文档、模型
14 |  | 张斯硕 | 1.查询新能源汽车同一型号和同一型式判定条件，依据轴距、整备质量、车长等主要参数整理18T纯电电动平台公告策划，做出制动、转向、加速噪声、侧倾稳定角等试验项目的视同判定 2.根据研究室和实车设计参数要求对样车执行法规增加如下条款 GB7258中增加7.5.2、7.7.1、7.7.2、7.5.1、7.8.1、7.8.3、7.9.3、7.9.4、7.10.21、7.10.3 增加GB12676中关于5.16和5.2条款的试验要求； 增加GB 34659中5.3条款、条款6防飞溅安装要求和条款7测量要求； | 文档
15 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、完成宁德时代合同签订 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、下发菲仕电机采购订单跟催采购订单回执以及报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，提交超合格供方审批流程。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 14、下发电驱桥车桥采购订单，跟催订单回执以及报价。 | 1、已完成；2---14进行中
19 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
20 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220602
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月2日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.转向方向机接口确认 2.电驱桥桥壳接口确认 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.完成悬架系统三维模型装配。 2.确定转向器布置及转向器接口定义。 3.检查车架铸件安装尺寸及出现干涉情况。 | 文档、模型
3 |  | 吕建华 | 1.减速器壳体组合加工出图 2.车桥技术协议初稿 | 图纸、文档
4 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，进行高压电气详细设计 | 文档
5 |  | 郭鑫锁 | 电池冷却系统管路三维初步布置 | 模型
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 张露、梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态； 2.完成备胎升降器、高音喇叭、低音喇叭、气喇叭、倒车转向语音报警器、电源总开关、牌照灯、主油缸带限位器、油泵带限位器控制拉丝总成等9个零部件总成数模搭建和x_t格式转换。 | 文档、模型
8 |  | 李永超 | 1.根据沟通三家仪表厂家情况，做出表格分析各厂家仪表外形、参数、价格、开发费用、开发周期等数据供总体选型确定 | 文档
9 |  | 张斯硕 | 1.查询新能源汽车同一型号和同一型式判定条件，依据轴距、整备质量、车长等主要参数整理18T纯电电动平台公告策划，做出新能源专项同一型号及同一形式判定，给出平台申报建议 | 文档
10 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟踪沈阳建华生产进度。 2、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 3、跟进菲仕电机技术状态确定进度。 4、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 5、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 6、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，提完成超合格供方审批。 7、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 8、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 9、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 10、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 11、提交吉林人本轴承采购合同流程。 12、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 13、跟进青岛航天红光车桥技术协议签订进度。 | 进行中
11 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
12 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220603
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月3日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 后桥接口确认 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.完成后组合灯及支架、倒车蜂鸣器、牌照灯布置及相应车架孔位确定。 2.核对后桥总成技术协议，确定铸造桥壳用板簧托座接口尺寸。 3.装配喇叭、电源总开关、备胎升降器模型，检查干涉情况。 | 模型、文档
3 |  | 吕建华 | 车桥技术协议迭代 | 文档
4 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，进行高压电气详细设计 | 文档
5 |  | 郭鑫锁 | 燃油管路三维初步布置 | 模型
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态。 | 文档
8 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟踪沈阳建华生产进度。 2、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 3、跟进菲仕电机技术状态确定进度。 4、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 5、跟踪所技术与青岛散热器厂家对接进度。 6、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，提完成超合格供方审批。 7、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 8、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 9、配合所里技术与十堰佐奔厂家对接翻转机构。 10、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 11、提交吉林人本轴承采购合同流程。 12、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 13、跟进青岛航天红光车桥技术协议签订进度。 | 进行中
9 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
10 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220606
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月6日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.前轴、板簧接口确认 2.洗扫车专用底盘材料编写 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.组织讨论车架内侧动力电池的支架设计，导出模型用于支持设计。 2.组织讨论车架第三、四、五横梁布置，增加车架强度。 3.核对前桥技术协议和最终版图纸。 | 模型、文档
3 |  | 吕建华 | 1.车桥技术协议签署； 2.部分图纸校核。 | 文档、图纸
4 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，进行高压电气详细设计；与华创进行四合一技术对接 | 文档
5 |  | 肖鹏 | 梳理达思灵增程器技术状态对接待定事项 | 文档
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态。 2.对接车架厂家，确认车架表面防腐工艺；确认横梁模块状态； 3.配合十一室确认悬架吊耳尺寸、气喇叭位置、油缸位置。 | 文档、模型
8 |  | 李永超 | 1.根据沟通三家仪表厂家情况，做出表格分析各厂家仪表外形、参数、价格、开发费用、开发周期等数据供总体选型确定 | 文档
9 |  | 张斯硕 | 1.针对竞品车型和公告统一形式判定要求完善平台公告策划方案； 2.根据同品类增程车型的申报情况了解具体的资质要求及申报要求； | 文档
10 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、提交宁德时代电池付款 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、菲仕电机技术状态已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、青岛散热器技术状态已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，提完成超合格供方审批。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、跟催苏州苏万报价以及正产周期。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 14、红光车桥技术协议已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 | 进行中
11 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
12 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220607
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月7日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.増程器技术协议确认 2.热管理系统三维布置确认 | 文档、模型
2 |  | 冯波 | 1.完成车架第二、三横梁及垫板设计。 | 模型
3 |  | 吕建华
4 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，进行高压电气详细设计；华创反馈四合一内部确认状态原理和外形图 | 文档
5 |  | 郭鑫锁 | 暖风系统管路三维初步布置 | 模型
6 |  | 肖鹏 | PTC电液体加热器技术协议对接 | 文档
7 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
8 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态。 2.前后悬架吊耳图纸核对，状态确认。 | 文档、图纸
9 |  | 李永超 | 1.和上海欧科佳仪表公司的销售和技术人员进行沟通，起草修改18吨电动底盘用仪表技术协议 2.和李振兴沟通仪表匹配仪表台安装固定支架开模问题 | 文档
10 |  | 张斯硕 | 1.针对混合动力、纯电动在不同轴距下试验项目的比对，同时列举差异项目，统计项目费用总和。 2.列举认证相关的项目及时间计划。 | 文档
11 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟进宁德时代电池、德纳车桥付款。 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、菲仕电机技术状态已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、青岛散热器技术状态已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，完成超合格供方审批。 8、跟进宁波金通与所技术对接油箱技术状态进度。 9、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 10、跟催苏州苏万报价以及正产周期。 11、与宁波美豪洽谈商务了解生产周期。 12、提交吉林人本轴承采购合同流程。 13、关注所技术与仪表厂对于仪表选型进度跟进。 14、红光车桥技术协议已确定，跟催厂家报价以及生产周期。 15、与十堰通达沟通油箱以及托架生产周期。 16、和所技术一起与湖北聚运沟通吊耳按照图纸生产。 | 进行中
12 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
13 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 根据前期18吨环卫项目及25吨换电重卡项目工艺文件编制过程指导书。 | 文档

## 20220608
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月8日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | Bom表梳理 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.核对整车BOM清单。 2.导出高压用电设备模型用于高压线束设计。 3.与方鼎对接驾驶室、汽油油箱盖三合一钥匙。 | 清单、模型、文档
3 |  | 吕建华 | 1.主、副行星架，行星轮轴、隔板等图纸校对； 2.前桥状态与厂家对接； | 图纸、文档
4 |  | 金鑫 | 梳理整车高压电气相关技术协议，进行高压电气详细设计；华创反馈四合一技术协议
5 |  | 肖鹏 | 油箱锁盖、托架对接，碳罐厂家要求输入信息整理发送 | 文档
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术状态确认中，采购合同处于流程中状态。 2.协助采购确认前后悬架吊耳图纸。 | 文档、图纸
8 |  | 张斯硕 | 1.与相关企业及检测机构沟通，了解混动车型申报的相关信息及其他材料准备要求； | 文档
9 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟进宁德时代电池、德纳车桥付款。 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、跟催菲仕电机报价以及生产周期。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟催青岛散热器报价以及生产周期。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，完成超合格供方审批。 8、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 9、跟催苏州苏万报价。 10、提交宁波美豪合同审批流程。 11、提交吉林人本电子平台询比价。 12、跟催红光车桥报价以及生产周期。 13、与十堰通达沟通油箱以及托架生产周期，协助厂家注册航天电子采购平台。 14、和所技术一起与湖北聚运沟通吊耳按照图纸生产。 15、配合技术与湖北方鼎沟通仪表台框数模。 | 文档
10 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
11 | 凌河质量部 | 崔继云、张祥 | 与宁德时代电池厂家、东风德纳车桥厂家就质量管控要求、标准进行洽谈。 | 进行中

## 20220609
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月9日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 1.与福龙马对接上装用电保护功能 2.悬架、制动系统三维布置讨论 | 文档、模型
2 |  | 冯波 | 1.协同分系统开展制动系统阀件、储气筒、管路布置。 2.协同悬架系统进行装配确认。 3.完成三电多功能安装支架设计。 | 模型
3 |  | 吕建华 | 1.一轴隔板，行星排隔板，减速器壳体等图纸校对； 2.明细表梳理。 | 图纸、文档
4 |  | 贾莹莹
5 |  | 金鑫 | 与华创进行四合一技术协议对接，与总体确认低压用电设备接口 | 文档
6 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
7 |  | 梁运达 | 1.采购进度跟进，已完成8个零部件请购，其中5个零部件已完成技术协议确认，已签订采购合同；菲仕电机等3个零部件技术协议签订中，采购合同处于流程中状态。 | 文档
8 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟进宁德时代电池、德纳车桥付款流程。 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、菲仕电机厂家回复7月底发货，跟催厂家报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟催青岛散热器报价以及生产周期。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，完成超合格供方审批。 8、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 9、跟催苏州苏万报价以及产品种类。 10、跟催宁波美豪合同审批流程。 11、提交吉林人本补充协议审批流程。 12、跟催红光车桥报价，与所技术一起与厂家洽谈模具费。 13、与十堰通达沟通油箱以及托架生产周期，协助厂家注册航天电子采购平台。 14、与十堰万东洽谈周期，协助厂家注册航天电子采购平台。 15、配合技术与湖北方鼎沟通仪表台框数模。 16、协助镇江东方PTC加热器注册航天电子采购平台，准备超合格供方准入材料。 | 进行中
9 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
10 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 与宁德时代电池厂家、东风德纳车桥厂家就质量管控要求、标准进行洽谈。 | 进行中

## 20220610
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月10日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民 | 技术状态管控表梳理 参与达思灵増程器技术对接 | 文档
2 |  | 冯波 | 1.完成三电多功能安装支架设计。 2.进行增程器安装方式讨论，初步完成增程器固定支架的结构设计。 3.分系统人员完成动力电池框架结构设计，讨论电池框架设计需要优化项目。 | 模型
5 |  | 吕建华 | 1.图纸校对 2.尺寸链计算 | 图纸
7 |  | 金鑫 | 四合一技术协议开始走签字盖章流程；与达思灵进行技术交流，确认低压供电需求 | 文档
9 |  | 肖鹏 | 达思灵增程器技术状态基本确定，技术协议初稿完成 | 文档
10 |  | 张勇 | 编写每日工作计划和完成情况 | 表格
14 |  | 张斯硕 | 1.梳理18T混动底盘资质扩项所需要的材料及部分要求； 2.整理18T混动车型申报公告提供的佐证资料及相关申报信息； | 文档
15 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊 | 1、跟进宁德时代电池、德纳车桥付款流程。 2、跟踪沈阳建华生产进度。 3、汇总18T新能源已下请购并更新价格，梳理风险点。 4、菲仕电机厂家回复7月底发货，跟催厂家报价。 5、跟催三环方向机与所技术会签图纸进度，完成注册航天电子采购平台。 6、跟催青岛散热器报价以及生产周期。 7、关注所技术与苏州达思灵技术协议签订进度，完成超合格供方审批。 8、跟踪理工华创与所技术对接四合一控制器技术协议进度。 9、发布苏州苏万电子采购平台询比价，采购订单已回执。 10、跟催宁波美豪发货物流信息。 11、跟催吉林人本补充协议邮寄。 12、跟催红光车桥报价，与所技术一起与厂家洽谈模具费以及合同内容。 13、跟催十堰通达超合格准入资料航天电子采购平台已注册完成 14、与十堰万东洽谈周期，协助厂家注册航天电子采购平台。 15、配合技术与湖北方鼎沟通仪表台框数模。 16、协助镇江东方PTC加热器注册航天电子采购平台，准备超合格供方准入材料。 17、跟催天津北洋云创超合格准入资料，协助厂家注册航天电子采购平台。 | 进行中
19 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤 | 参照18T传统燃油车底盘及25T换电重卡相关资料，进行初步工艺设计 | 进行中
20 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥 | 与宁德时代电池厂家、东风德纳车桥厂家就质量管控要求、标准进行洽谈。 | 进行中

## 模板
LH1180BEV电动环卫车 日期：2022年6月XX日计划
序号 | 部门 | 负责人 | 每日工作计划 | 交付物
1 | 研发组 | 赵一民
2 |  | 冯波
3 |  | 李辰
4 |  | 冯浩
5 |  | 吕建华
6 |  | 贾莹莹
7 |  | 金鑫
8 |  | 郭鑫锁
9 |  | 肖鹏
10 |  | 张勇
11 |  | 张露
12 |  | 梁运达
13 |  | 李永超
14 |  | 张斯硕
15 | 凌河采购部 | 刘子嘉、曹刚、刘连新、李帅、刘子晓、张晓磊
19 | 凌河生产工艺科 | 司冬、李涛、张寿鹤
20 | 凌河质量部 | 崔继云、梅佳利、张祥
21 | 凌河市场营销部 | 洪为男